## Blad1
| Handlingsplan yttre miljö |  | Pågående | [5 empty] | Senast uppdaterad: | 2018-05-09
| Org. avsnitt | Miljö -mål -område | Aktivitet | Beräknad kostnad | Ansvarig | Logg | Beräknad klar | Klar | Verifiering av åtgärd och dess verkan | Riskbedömd
| T Miljösamordnare | Informera om miljöcertifieringen och dess konsekvenser och påverkan | Besöka skiftlag, gäng, grupper etc. För en ca 45 min information om ISO 14001 grunder, kemikalie- och avfallshantering samt vår miljöprestation. | Process | Maggie + Jens |  | Beräknas klart -18 | Pågår
| U | Miljömål: Lukt | Evakueringsluft från fartyg ska ledas till oljebergrummen och därmed vidare till förbränningsanläggningen för bergrumsventilationen senast från och med den i januari 2019. | 3500 kkr | Fredrik, U | Ligger i budget 2018 | 2019-01-01
| U | Miljömål: Elenergi | Minska elförbrukningen i hamnen. Vi har dåliga kunskaper om hur och var vi förbrukar vår elenergi. | > 2000 kkr/år | U/E | I samarbete med Shneider har läget inventerats och förslag till förbättringar har presenterats. Några av dessa skall genomföras inom överskådlig tid höst-vinter2014/2015. En del kommer att tas upp vid nytt budgetår. | 3-stegsplan pågår | Pågår | En första redovisning gavs på "ledningens genomgång": • Yttre miljö prestandard: Energiförbrukning 20% utfall 4% (endast 2 mån) Energiförbrukning belysning 20% utfall 9%
| PB "Skogen" | Miljömål: Dieselförbrukning | Minska den fossila bränsleanvändningen i Hamnen. | >20 kkr | PB | Inventera förbrukningen, nytt tanksystem, målsätta, utbilda, handlingsplaner och uppföljning. Projekt startat nov-12. . Projektrapport i juni. Planeras klart andra halvan av 2013. Projektet är avslutat och har gått över till miljömål för 2014. Där målet är en 3% sänkning av bränsleförbrukningen mätt från 1 jan -14. Utbildning i ECO-driving höst -14. Prova samverkan med Volvo om kunskapsuppbyggnad.Planerad och delvis genomförd "strypning" av bränsletillförseln på två Volvo LM. Filip tittar på resterande maskiner för effektminskning. Utvärdering planeras av strypningen samt mäta tomgångskörning under 2015 som skall leda till minskad dieselförbrukning. 2016 hade bränsleförbrukningen återgått till år 2014 års siffror. |  | Pågår | Redovisning av resultat finns S:\För alla\Miljö\Yttre miljö\Övriga redovisande dokument\Bränsleförbrukning PM. Mätresultatet redovisas resultatet på intranätet på miljörapporter yttre miljö. • Yttre miljö prestandard: Diselförbrukning PBm 3% utfall Ökning med 10% 2016.
| PT-Terminal | Miljömål: Diesleförbrukning | Mäta tomgångskörning Terminal |  | PT | Mäta tid tomångskörning som genererar minskad dieselförbrukning. 2015: 36,8% 2016: 36% 2017: 35% | 2018 | Pågår | 2017-12-31
|  | Miljömål: HVO | Minska den fossila bränsleanvändningen i Hamnen. |  | PT,PS,PB | Alla lastfordon skall köras på HVO 2018 | 2018 | Pågår
| Handlingsplan yttre miljö |  | Avslutade eller i rutin för löpande arbete | [5 empty] | Senast uppdaterad: | 2018-05-09
T | Kemikaliehantering | Säkerhetsdatabladen i Chemsoft lever inte upp till gällande lagstiftning. | <350kkr | T/Torbjörn | Vi har skrivit/mejlat till Explizit och kontrollerat hur de jobbar med uppdateringar av SDS-blad. Det ska komma en ny version av Chemsoft, under 2016, och när den är ok, så vidtar uppdateringen av SDS-bladen. Enligt uppgift från Explizit. | Hösten -17 | Klar | Vid kontakt med Chemsoft/Ezplitz så ska detta ske vinterhalvåret -16 - -17 |  | Riskbedömd
| Miljömål: Lukt | Oljetillståndet kräver åtgärd mot lukten från bergrummen. Vi har beslutat att bygga en förbränningsaläggning för gaserna | 3000 kkr | PO, Fredrik | Enligt tillståndet ska anläggningen vara klar och verkan utprovad 4/1 2016. Gasinnehållet har visat sig svårare än förväntat att hantera vilket har försenat installationen som var tänkt klar vid årsskifte 14-15. Leverans ytterligare försenad så att anläggningen nu beräknas vara igång först i mars månad -16. Påpekande från "Periodiska besiktningen" att utredning U1 ska vara myndigheterna tillhanda 20160107 eftersom domen vinner laga kraft 20140107. Vi har fått förlängt tillstånd till 2017-12-31 . Då ska förbränningsanläggningen vara i drift och en miljöstudie skall redovisas. U2 -kommer att utredas gällande kostnad och genomförande. Deldom meddelad- U1 skall redovisas senast 2017-12-31 samt U2 - skall vara i bruk senast 2019-01-01. | Q2-17 | Pågår | U1 - Startad 20 September 2017.
PB | Ny rutin för "Skogens" och övriga nyttjare av nya spolplattan | Skötselinstruktion för nya och gamla spolplattan/hallen | 0 kkr | PB | "Periodiska besiktningen" Skötselinstruktioner för nya spolplattan behövs tas fram. Oljeavskiljare och rännan i gamla hallen behöver plomberas så att inga oklarheter råder om vilken ställe som ska användas. | Våren -17 | Klar | Det ska skyltas, göras riskanalys, dokumenteras och svara på extern revisionsavvikelse. | Skylt och instruktion utförd
| Miljömål; Dieselförbrukning | Dieselförbrukning Stålhamn | > 5 kkr |  | Miljömål att sänka förbrukningen med 3% 2015: 11,73 l/ton 2016: 10,93 l/ton | 2017 | Klart | 2017-12-31
| Kemikaliehantering | Oljefats och IBC hantering på fordonsverkstan | 0 kkr | UV/Lantmännen maskin | " Periodiska besiktningen" I fordonsverkstan fanns en IBC med motorolja samt ett oljefat på 200 l stående på golvet utan invallning. Eftersom det finns golvbrunnar så är inte ytan att betrakta som invallad. | Är åtgärdat
| Periodiska undersökningen | Fordonsverkstaden har en brunn som är ansluten till oljeavskiljare. När oljan når en viss nivå går ett larm och slamsugning beställs. Utlopp verkar ske till havet. Ta reda på vad som händer vid maxbelastning av oljeavskiljaren, dvs vid rengöring av fordonsverkstaden ca två gånger om året. Finns det risk för att förorenat vatten breddar över och rinner ut i havet? | 2 kkr | U | 2015-11-02 fick vi oljeutsläpp i hamnbassängen som misstänktes komma från den aktuella brunnen. Det finns dock tveksamheter om inte utsläppet kan komma från annat håll. I vilket fall gjorde detta att åtgärder nu vidtas för att säkerställa brunnens funktion. Utsläppet senare konstaterat härröra från brunnen vid närmare undersökning. Brunnen är av föråldrad typ och ska ersättas med ny. Fram till dess övervakas funktionen noggrant. | Jan -16 |  | Byte av brunn för oljeavskiljare klar
| PB | Utläggarkjolar | Ena utläggaren klar Utläggare 2 | Nov-15 Q2-16 | Klart | Kjolar av gummi monteras på BU1 o 2 som ersättning för demonterade bälgar. |  | Klar | Verifiering av åtgärd och dess verkan
| PB | Utläggarkjolar | Ena utläggaren klar Utläggare 2 | Nov-15 Q2-16 | Klart | Kjolar av gummi monteras på BU1 o 2 som ersättning för demonterade bälgar.
P | ?kkr | P | Täta cisternen se till att det bara finns ett hål. | 2016 | P | En svanhals monterad, övriga hål pluggade |  |  | Filter till biooljecisternen
T | ? Kr | Vi har en säkerhetsrådgivare, men denne skriver inte årsrapport eller gör några säkerhetsrådgivarbesök. | Saknas rutiner för LJ arbete samt hur vi rapporterar in vilket FG vi har eller har varit hos oss. | Vår -16 | Klar | Förslag att Torbjörn E övertar ansvaret inom Oxhamn. Utbildning pågår. TE har genomgått ADR utbildning och genomfört examination 20160922 Kvarstår dock IMDG regelverk, prov i dec -16. |  | Klar
T | Kontrollprogrammet | Textredigering | 0 kkr | Miljö samordnare | "Periodiska besiktningen" Några påpekande om åtaganden i kontrollprogrammet som inte stämmer med dagens rutiner och bör därför ändras. Som tex. • Det står i kontrollprogrammet är utförlig kemikalieanvändning och förbrukning anges i miljörapporten. Denna hänvisning behöver tas bort eftersom detta inte finns med i miljörapporten. • Det står i kontrollprogrammet att sammanställningar över års- och månadsme-delvärden från PM10-mätarna lämnas till länsstyrelsen i den årliga miljörappor-ten. Denna hänvisning behöver tas bort eftersom detta inte finns med i miljörap-porten. • Anette meddelade att telefonnumret till tillsynsmyndigheten i kontrollprogram-met var felaktigt. • I kontrollprogrammet står det på något ställe att månadsvis kontroll av kondens-vatten från kompressorer görs och på något ställe veckovis kontroll. Förtydliga vilket som gäller. • Tänk på att kontrollprogrammet behöver uppdateras löpande med avseende på förelägganden, t ex provtagning av utgående vatten från spolplatta enligt före-läggande daterat 2015-01-30. | 2015-03-01 | Klart |  | De förändringar som skett och som inte genomförs enligt kontrollprogrammet är nu ändrat och/eller kompletterat. TE
PB | Spol/servicehallen, Skogen | Kemikaliehantering | 0 kkr | PB | "Periodiska besiktningen" En IBC med kylarvätska var plaserad på marken utan invallning. Ett oljefat på 200 l var plaserad på marken utanför Spolhallen, även det utan invallning. | Är åtgärdat | Klart |  | Redovisning av resultat finns S:\För alla\Miljö\Yttre miljö\Övriga redovisande dokument\Bränsleförbrukning PM. Mätresultatet redovisas resultatet på intranätet på miljörapporter yttre miljö. • Yttre miljö prestandard: Diselförbrukning PBm 3% utfall 5.2% 150311 TE
T | Organisatorisk | Ny medarbetare på avd T, som ska överta ansvaret för yttre miljö. | >20 kkr | T, VD | " Periodiska besiktningen" Magdalena Johansson börjar sin anställning 1 februari -16 och har ca en månads överlämningstid innan Ulf slutar. | Våren -16 | Klart
P | Dammspridning. Störning till närområde, grannar och övriga i närheten. | Vid godshantering uppstår rester efter laster och vid korta ledtider blir det materialmix som är svår att hantera. De blir liggande då det inte finns någon bra rutin/hantering för att hantera mixat material. Vilka rutiner behövs? Vilka behov och resurser för minimera detta problem? | ? | P | Mattias jobbar med PBm material. Material på lager F skall föras över till PBm. Kjell ser över nya rutiner. Men det som blir ihopsopat , vad gör vi med det? Ulf och Torbjörn bildar sig en uppfattning hur stor mängd och kvalité som det rör sig om. 3/9-15 Enligt Peter E/Johan H går nästan allt material från rengöring av kajerna på 3-7 tillbaka till kund. En mindre del, kanske 30-50 ton/år körs till deponi. Vad gäller 9,5-10 och bandanläggningar kan i princip allt material brännas i masugnarna. Kvarstår dock att få ordning på rutinerna för hur rengjöringsresterna ska kontrolleras för föroreningar som skrot och annat som inte får finnas med. Mattias L jobbar med frågan. Vårstädningen genererar i storleksordningen 100-150 ton vintersand och annat. Sanden är inte med rimliga insatser möjlig att separera för återvinning varför vi valt att i nuläget skicka till deponi. /UB | 2016-06-30 | Klart |  | Ska den gamla tanken rivas?
U/T | Kemikalihantering och Chemsoft-registret | Eftersom Lantmännen maskin tagit över Fordonsverkstan så stämmer inte vårt chemsoftregister över de kemikalier som lantmännen använder. | 0 kkr | U? | Vid "periodiska besiktningen" så fick vi påpekande om att kemikalierna inte stämde överens med vårt register. Där uppmanas vi att föra in dessa i "vårt" register samt att ta fram SDS-blad till personalen som jobbar där. Vår uppfattning är att detta ansvar faller på entreprenören som har egen personal anställd på verkstan och inte ingår i vår organisation. Däremot ser vi fram emot att Lantmännen delger oss de kemikalieprodukter de anväder och förvarar i verkstan. Dels med tanke på brandsäkerhet och ev. räddninginsatser dels på att vi tillhandahåller avfall och renhållning som tillhör vekstan. | Våren -16 | Klart. | Vid Lantmännens övertagande diskuterades denna fråga och beslut togs att avvakta deras etablering innan ändring sker på denna punkt. TE De har inkommit med lista över deras kemprodukter enl. Jens J.
PP + Miljösamordnare | Avfallshanteringen Stålhamn | Ny entreprenör tar över efter nyår. Hur blir det för vår del? Träff med Merox och SSAB 121113 | Org. förändring | T/TE | Eftersom vi driver miljöstationen så kommer vi att "hamnifiera" den och skapa ny info till fartygen. | 20151230 | Klart | Ny skylt med vår logga är monterad. Däremot saknas karta över området som ska ingå i foldern till fartygena.
UV | Avfallshantering | Elektronikavfall vid Fordonsverkstan | 0 kkr | UV/Lantmännen maskin | "Periodiska besiktningen". Elektronikavfall låg i baljan för dieseltanken. Ska sorteras och kastas i avsed behållare vid miljöstationen mek/el-verksatan | Våren -16 | Klar | Se ovan
T | Kemikaliehantering | Gå igenom de kemiska produkter som används som räknas som allergiframkallande kemiska produkter. Dessa behöver ha en särskild riskbedömning enligt § 37 b. Riskbedömningen visar om personal exponeras och eventuellt krävs medicinska kontroller. | 15kkr |  | Vi behöver gå igenom de produkter som har redovisat ämnena: – H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion, – H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning, 2. med lim eller andra kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat eller 3. med arbete som innebär termisk nedbrytning av material som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd. | Sommaren -16 | Klar | Maria C, RSM&Co, har gått igenom de kemikalier som är aktuella och vi ska skicka berörda personer till läkarundersökning sep -16? Därefter ska riskinventering ske i samband med att Maria C kommer till oss, jan-17?
PT | Säkerhetsinfo. | Magasin 7 är skyltat med explosionsfarlig miljö. Utredning från ÅF visar att området inte är explosionsfarlig miljö. Utred vad som gäller. | 2kkr |  |  | 2016-07-01 | Klar | Jonny har klistrat över felaktig info-
M | Säkerhetsinfo. | Det är oklart om alla hyresgäster/ entreprenörer har fått information om säkerhetsregler.(t ex Nordic Bulkers, Foria). | 0 | M/ DH | Är rutinerna uppdaterade efter att BY lämnat sitt arbete? Douglas H har lämnat en lista på de företag och datum när respektive företag har tagit del av säkerhetsinfo. | 2016-04-16 | Klar | Douglas har inventerat läget och uppdaterat där så var nödvändigt.
PB | Vindskydd | Vindskydden mellan lager A och B trasiga. Repareras |  | UT |  | Q1-16 | Klart | 2014-11-14
| T | Väderstation | Nuvarande station är belägen inom SSAB område och visar inte de data vi är beroende av, vindmätaren sitter i lä, samt saknas logg för en längre period, önskvärt en månad eller mer. | >10 kkr | T, U | Önskemål om budgetberedning hösten -14. | Jan-16 | 2015-05-31 | Ny station monterad i fd Tornet och är driftsatt fom. Augisti -16.
| T | Dagvatten | Minska utsläpp i dagvatten från södra bulklagrets dagvattensystem till hamnbassängen och Sandviken | >100 kkr | T | Anlägga en sedimentatonsdamm nedanför F101 | Höst -14 | Ej slutfört då LG beslutat om nya rutiner fro m. 2014. | Dammen fungerar bra och bedöms minska utsläppen av partiklar till recipienten betydligt.
| PB Oljeterminal | Periodiska undersökningen | Väteperoxid används inte men den tomma tanken på ca 3 m3 finns kvar. Planen är att börja använda väteperoxid igen framöver. Vid förvaring av väteperoxid i halter över 20 % gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av väteperoxid SÄIFS 1999:2. Bland annat krävs tillstånd för användning av väteperoxid i koncentration över 20 % i mängd över 100 liter per år. Om väteperoxid börjar användas igen måste ett antal åtgärder vidtas. | Ej startat | PO | Iakttas vid återstart av peroxidanvändning. Peroxiden kommer att ha en koncentration av 19% för att ligga under gränsen för explosiv vara. De gamla tanken överges och peroxiden levereras och förvaras i Cipax placerad i en därför avsedd container. | 2015-12-01 | Klart mar -14'
|  |  | Konvertera värmning C14 till biolja |  | PBo |  |  | klar
|  | Spill på Vägar-Upplag-Kajer | Utreda och införa ny rutin beträffande spill, rester, avfall på upplag, vägar och kajer. Tre egna miljöriskanalyser kommer att genomföras i TRIA. |  | PB+PS+PT | TRIA :2012-90 Utrednigen på Pt klar nov-12. Utredning PS beräknas klar maj-13. Utredning PM start i mars-13. Eftersom vi har nya personer på PS org. Så har arbetet dragit ut i tid. Beräknas nå mål i februari -14. |  | klar
|  | Periodiska undersökningen | Hamnverksamhetens kontrollprogram bör uppdateras. Detta är exempel på vad som måste ses över:Kontrollen av reningsutrustningen för kondensvattnet från kompressorer bör ingå i kontrollprogrammet.Väteperoxid används inte för närvarande. I kontrollprogrammet står det att 2 200 liter per år förbrukas. |  | TE | Komplettera kontrollprogrammet (vatten) Vad gäller peroxid tas det med i kontrollprogrammet för nytt tillstånd |  | klar
|  | Periodiska undersökningen | Vid rundvandringen påträffades kemiska produkter och farligt avfall som inte lagradespå ett bra sätt: Det är viktigt att miljöronden fokuserar tydligt på att kemiska produkter och flytandefarligt avfall ska förvaras invallat.  Flera IBC-behållare med okänt innehåll stod utan invallning på baksidan av cementsilon, på oljekajen och på ett antal ytterligare platser. |  | TE/PO/PS | Skapa en möteforum (tvärfunktionellt)som hanterar miljfrågorna i Oxelösunds Hamn. (Titta på skyddskommitten). Introducerat idén men arbetet har inte startat. Torbjörn kommer med förslag och mailar till OC |  | Klar
|  | Periodiska undersökningen |  Golvbrunnen i Smörjan är inte tätad. |  | TE/U | Förs till TRIA |  | Klart 2014-04-30
|  | Periodiska undersökningen |  I Smörjan finns en ränna. Det är oklart om denna är tätad. |  | U | Utreds |  | Klart
|  | Periodiska undersökningen | Se över alla golvbrunnarna i lokalerna och täta de som inte är täta om det finns risk för läckage till brunnarna. |  | U | Gäller förråd 34:an Vid kontroll med Kenneth Brännbacka skall detta vara fixat. |  | Klart
|  | Periodiska undersökningen | En redovisning av brunnar som ska vara försedda med dagvattenfilter samt filtertyper har inte inlämnats (enligt villkor 11). Redovisning måste ske snarast möjligt. |  | T |  |  | Klart 14-0130
|  | Verksamhetsstyrning o intern kommunikation | Bilda ett nytt mötesforum - Miljöforum |  | T/TE+ Allihop | Skapa en möteforum (tvärfunktionellt)som hanterar miljfrågorna i Oxelösunds Hamn. (Titta på skyddskommitten). Introducerat idén men arbetet har inte startat. För stort motstånd, vi använder befintliga mötesforum i stället tills vidare |  | Klart 131210
|  | Periodiska undersökningen | Föreslagna åtgärder i utförd riskanalys 2007-12-07 som gjordes på lagring av olja i bergrum bör kommenteras i en handlingsplan eller dylikt. Detta gäller de åtgärder bolaget bedömer behöver vidtas. Vi kunde inte hitta någon sådan handlingsplan. |  | T | Analys gjord av Rockstore, har besvarats enligt JJ men ingen dokumentation kan hittas. I vilket fall kan frågan avskrivas med att hänvisa till nya tillståndets MKB och TB där detta belyses. |  | Klart
|  | Periodiska undersökningen | Eftersom det är SSAB som ansvarar för pelletssikt men den finns med i hamnens villkor är det viktigt att hamnen ser till att mätning sker och att man får del av resultatet. |  | T | Frågan ställd till SSAB Svaret var att mätning görs av SSAB en gång per år men att det inte blev gjort 2013 pga att filtermätningar gjordes sent på hösten när filttret är avstängt pga fukt och kyla. Vi hävdar i vår nya tillståndsansökan att filttret inte ska finnas med i våra villkor då vi inte har rådighet. Vi kommer att få del av resultatet. |  | 140103
|  | Diffus damning | Vinderosion från kolhögar. Beläggning med pappersslurry/latex eller liknande. |  | PM | SSAB drar igång ett projekt för att lösa problemet med vinderosion. Oxhamn deltar. OK från SSAB att provbelägga högar för analys under 2013. tester hittills bra, täckning av allt kol före våren 2014. Diskussion om täckning av Ruukkis transitkol tas upp vid möte i slutet av oktober. Ruukki sagt OK till beläggning av deras kol med pappersslurry. OK från SSAB att belägga allt icke kompakterat kol 2013-12-13 |  | 2012 års bokslut klart.
|  | Periodiska undersökningen | Kopior på tillstånd för transport av farligt avfall bör uppdateras. |  | TE |  |  | Klart
|  | Periodiska undersökningen | Balat avfall tas emot från Storbritannien för vidare transport till värmeverk. Om en bal går sönder kan det leda till nedskräpning och ökad lukt. Strax innan den periodiska undersökningen gick en bal sönder och avfall kom ut i vattnet. Anmäl driftstörningen till tillsynsmyndigheten och vidta åtgärder för att förhindra upprepande. Ställ krav på att balarna ska vara av bättre kvalitet. Planer finns på att sätta upp presenning för att förhindra att skräp kommer i vattnet om bal spricker. |  | T/A/P | Klart |  | Klart 131001
|  | Intern kommunikation | Göra ett årligt "Miljöbokslut" |  | T med hjälp av Tobbe och Håkan | Presentera Oxhamns miljöprestandard, inkl miljömål, planer osv |  | Klart
|  | Diffus damning | Översyn vindnät mellan lager A och E |  | Jonny | Pågår |  | Klart dec-12
|  | Kemikalier | Höja nivån på hantering av kemikalier i hamnen |  | T | Byta kemikaliesystem till Chemsoft. Byta ut skåpen för kemikalier,göra riskanalyser, genom gå utbildning och uppdatera säkerhetsdatablad. Grundarbetet klart hösten-12. Återstår information om chemsoft till brukarna. Samt utbilda några fler kemikaliehanterare. Projektet är genomfört. Vi har utbildat fler, vi har köpt såväl vederhäftiga skåp som att monterat ventilation i de som behövs ventileras. |  | Klar dec-12
|  | Ventilation på kemikalieskåpen | Efter nyår är det nya bestämmelser för ventilation av våra kemikalieskåp. Efter inventering, ihop med Daniel J, så kommer vi att kontakta plåtslagare för offert till äsk och genomförande. |  | T/TE+PT+PM+PP+PS+UV. | Inventering klar i januari. Ventilationsfirma har varit och tittat på jobbet och ska lämna offert v 9. |  | Klart nov -12
|  | Nya skyltar till avfallcontainrar | Nya skyltar är beställda som har större och tydligare text. Montering är beräknad till v46. Genomförs av Jonas F och Jonas P UV/el. Samtidigt skall två nya boxar för el och elektronikavfall driftsättas. Nya bilder skall tas på miljöstationerna efter skyltbytet för intranät och hemsida. |  | T/TE | Arbetet är planerat. |  | Klart nov-12
|  | Diffus damning | Sortering och återanvändning av uppsopad vintersand |  | T/TE+UT (Jonny) | MEROX kan möjligen åtaga sig siktning. Efter kontroll med Merox så får vi inte lämna vårt grus där. Vid kontroll med Skanska så kan de åta sig siktarbete i hamnen men vill ha minst två dagars jobb för att ta hit siktverk. Vår bedömning är att det får vi inte ihop på en säsong. Därför avvaktar vi till djupare kunskap finns. |  | Klar nov-12
|  | Avfall | Förbättra ordningen vid miljöstation för fartyg. Få rätt sortering av avfallet och inga öppna kärl. |  | T | Bättre information till fartygen om avfall, asfaltering vid miljöstationen, uppsättning nya skyltar o fräschare avfallscontainers. Klart september.121109/TE Arbetet har några skyltar att montera. Väntas klart november -12
|  | Generellt | Miljöcertifiering av företaget enligt ISO14001. |  | E | Pågår. Startat september 2008, ca 9 månaders arbete, certifiering efter ytterligare 6 månader. Arbetet som lades på is under krisen 2009 drivs nu med full fart igen. Bräknas vara klart under hösten 2011
|  | Diffus damning | Utökad bevattning Pk481. Lägga till ytterligare en dysrad i bunken. Säkra dysornas funktion genom att dra tillbaka dem något. |  | U
|  | Diffus damning | Vid leverans av pellets från Narvik till Oxelösund finns ingen rutin för vattenbegjutning vid lastning av fartyget hos LKAB |  | T | Klart 2012 Tas upp med SSAB/Avslutas, vi har inga leveranser från Narvik
|  | Diffus damning | Redovisa totalstoftmätningarna på företagets hemsida |  | T | Klart 2011
|  | Diffus damning | Förstärkt fast bevattning av bulklager och djuphamn: 1. Vattenspridning runt lager D har en sprinkler i drift med tveksam vattenmatning. (pumpen betjänar också vattenhästen) 2. Vid markficka 113, norra fickan, monteras minst 1 sprinkler på miljöplanket. |  | U | Klart 2011
|  | Diffus damning | Ytterligare förstärkning av grönskyddet kring lagren, plan framtagen inom PM |  | PM | Klart 2011
|  | Buller | Länsstyrelsen har förbjudit tung trafik nattetid, kl 22-07, mellan Stegeludden och hamnområdet efter klagomål från närboende i Gamla Oxelösund. Metod/rutin skall utvecklas som tillåter sådan trafik även nattetid. |  | T | Ingen trafik på nätterna sker längre
|  | Diffus damning | Införa en automatisk styrning av sprinklerutrustningen runt bulkgodslagret. |  | U | Driftsatt april 2011
|  | Diffus damning | Upptagning av fint stoft efter grovstädning. Sugande utrustning som klarar fint damm med bra kapacitet |  | D | Avförd som för dyr och specialiserad. Mars 2011.
|  | Diffus damning | Städning efter avslutat transportuppdrag. Befintliga leverantörsåtaganden ses över och rutin tas fram med tydliga krav på uppdraget begränsningar och kvalitetskrav. Rutin för avslutande städning vid uppdrag i egen regi tas fram. |  | D/OC | Klart mars 2011
|  | Diffus damning | I samarbete med SSAB/LKAB få ner damningen vid lossning. Ökad bevattning i Luleå vid lastning. Bevattning i pråm. Bevattning vid lossning. |  | VD/D | Fullskaleförsök pågår och går över i fast rutin våren 2011
|  | Diffus damning | Rutin för kontinuerlig städning med uppföljning. |  | D/OC | Egen upptagande sopmaskin inköpt och driftsatt mars 2011. Städning efter varje båtlossning rutin hos stuveriet.
|  | Diffus damning | Rutin för tidig vårstädningskampanj med karta. Externa resurser säkras. Kvalitetskrav i rutinen. |  | D/DM | Driftsatt mars 2011
|  | Diffus damning | Se över var material spiller genom gallerdurkar och åtgärda eller snabbt ta rätt på materialet under spillpunkten |  | D/DM | Kartlagt och åtgärdat H 2010
|  | Diffus damning | Bindning av damm som uppstår vid lastning och lossning av mindre fartyg. Prova vattendimbildande utrustning som kan fånga damm i luften. "Snökanon" inköpt och används med gott resultat. |  | D | Klar aug 2010
|  | Buller | Byte av varningssignal på stora skeppsslossaren Pinglan så att den låter mindre vid sidoåk |  | U | Klar augusti 2009
|  | Diffus damning | Hitta metod för att förhindra korrosion och efterföljande damning för råjärnsgranulat |  | VD/Merox | Lagring under tak, vattenbegjutning i samband med transport och lastning på fartyg klar juni 2010
|  | Diffus damning | Förstärkning av poppelplanteringen mot Gamla Oxelösundsvägen |  | DM | Klar maj 2010
|  | Diffus damning | Omplåtning av bandgång med städkant på kaj 9½ |  | T | Klar juni 2009
|  | Buller | Ny anslutningsväg till Stegeludden från Gamla Oxelösundsvägen så att Söderqvists väg avlastas all trafik och kan stängas |  | VD | Räddningstjänsten accepterar en stängning. Kommunen kan ha mediastråk i vägbanken. Banverket godkänner ny korsning. Frågan aktuell i samband med ny hamn på Stegeludden. MEROX ser transportvinster. Begränsad affärsnytta. Vilar tillsvidare.
|  | Diffus damning | Säkra metod för att minimera damning av pellets i hela transportkedjan från utskeppningshamn till SSAB via mellan lagring i hamnen |  | VD | Examensarbete klart juni 2009
|  | Stoft | Förstärkt bevattning av bulklager och djuphamn 0. Utbyggd industrivattenkapacitet, ny stamledning med vintervärme till bulklager och djuphamn 1. Västra sidan av lager E, komplettering med 4 sprinklers 2. Norra sidan av lager E, 1 sprinkler i drift 3. Västra sidan av lager A, 4 sprinklers i drift, komplettering med 1 sprinkler söderut. 4. Östra sidan av lager A, 4 sprinklers i drift, komplettering med 1 sprinkler söderut. |  | T | Klar juni 2009
|  | Stoft | Terminalbyggnad, typ cykelställ, för injektionskol. Kan ge miljöförbättring genom minskad vinderosion. |  | T | Klar juni 2009
|  | Stoft | Ersättning av PK201 och PK 181 mot en ny modern skeppslossare med åretrunt bevattning i skopans tömningsficka. |  | T | Levererad juni 2009
|  | Generellt | Miljökonsekvenser skall tas med i vår marknadsföring för att styra mot bättre lösningar. |  | M | Klar november 2008
|  | Stoft | Utöka bemanningen inom DS med en miljöoperatör |  | DS | Klar augusti 2008
|  | Stoft | Förstärka vindnät på bulkgodslagret mellan lager A och B |  | UT | Ej förenligt med krav på körvägar i samband med materialförflyttningar och städning
|  | Stoft | Förstärka vindnät på bulkgodslagret mellan lager A och E |  | UT | Klart juli 2008
|  | Personsäkerhet | Inhägnad av hamnens område för att höja säkerheten för anställda och kringboende, framförallt barn. |  | UT | Klart september 2008
|  | Stoft | Upphandling och installation av totalstoftmätare i hamnen och järnverkets närområden |  | VD/SSAB | Klar augusti 2008
|  | Personsäkerhet | Inhägnad av Stegeludden för att höja säkerheten för anställda och kringboende, framförallt barn. |  | UT | Klar juni 2008
|  | Stoft | Inkapsling av kolhögar genom att härda ytan för att minska eller förhindra vinderosion |  | VD | Klart juli 2008
|  | Stoft | Miljöinstruktion för bevattning av upplag och högar |  | DM | Klar juni 2008
|  | Generellt | Invigning av utkiksplatsen "Insikten". Ett nytt besöksmål som gåva till Oxelösunds kommun från Oxhamn |  | VD | Invigning skedde den 30 april 2008
|  | Generellt | Kundtidningen skall ha ett miljönummer under 2008 |  | M | Bokslutsbroschyr och Position publicerade mars 2008
|  | Stoft | Vattenhäst vid kaj 3 för att kunna bevattna lastbilar och dumpers innan tippning på kajen. |  | U | Åtgärdas ej. Vi kräver att kunderna skall vattna innan upplastning feb 2008
|  | Generellt | En kostnadsuppföljning för miljökostnader införs fom januari 2008 för att tydliggöra att miljöåtgärder inte skall sättas under sedvanligt besparingstryck. |  | D | Startat i januari 2008
|  | Koldioxid emission | Ny mobilkran ersätter gammal som tas ur drift. Bränsleförbrukning sänks från 30 l/tim till 17 l/tim,samt minskat hydrauloljespill |  | D | Klart mars 2008
|  | Stoft | Miljöinstruktion för lossning av malmpråmar |  | D | Klar jan 2008
|  | Stoft | Regelbundna samrådsmöten med boende vid Villagatan mfl |  | VD | Pågår jan 2008
|  | Generellt | Miljöartikel i Oxelösundstidningen i januari |  | VD | Klart jan 2008
|  | Generellt | Miljöhandlingsplanen följs upp en gång per månad i ledningsgruppen. |  | VD | Pågår jan 2008
|  | Generellt | Skyddsjakt på skadedjur |  | D | Pågår jan 2008
|  | Generellt | Varje investering motiveras ur miljösynpunkt |  | VD | Klar dec 2007
|  | Generellt | Miljöhandlingsplanen läggs ut på hemsidan |  | VD | Klart dec 2007
|  | Koldioxid emission | Eco-driving för tunga lastmaskiner, utbildning av 20 förare på bulkgodslagret |  | P | Klar nov 2007
|  | Generellt | Möjlighet att anmäla klagomål och förbättringsförslag via hemsida oxhamn.se |  | VD | Klar nov 2007
|  | Vattenförorening | Förstärkning av filterduk i dagvattendamm |  | UT | Klar okt 2007
|  | Buller | Ny rutin för parkering av trailers nattetid till stegeludden. |  | VD | Klar våren 2007
|  | Stoft | Regelbunden rengöring av körvägar, kajer och lagerytor inklusive anslutningsväg till Stegeludden. |  | DX | Klar våren 2007
|  | Stoft | Ny vårrutin med spolning av vägar och rengöring då frosten släppte. |  | DX | Klar våren 2007
|  | Stoft | Miljöriktig hantering av utläggare på bulklagret |  | DX | Klar 2007
|  | Buller | Bullerdämpning på kolfartyget George:s hjälpmaskineri |  | D | Klar 2006
|  | Generellt | Regelbundna samrådsmöten med boende i Gamla Oxelösund |  | VD | Start 2006, pågår
|  | Stoft | Vattenhäst för bevattning av ytor på kaj 3-8 |  | U | Klar 2006
|  | Generellt | Tydliggöra mijöpolicy och ansvar i organisationen |  | VD | Klar hösten 2006